Дорожная карта

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования

в МБДОУ детский сад №5 «Солнышко»  на 2014 – 2016 гг.

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад №5 «Солнышко»

Задачи:

-Организовать методическое и организационное сопровождение реализации ФГОС

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС

- Создать нормативно-правовую базу с необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС

Целевая группа участников: заведующий,   педагогические работники МБДОУ детский сад №5 «Солнышко», родители (законные представители) воспитанников.

Ожидаемые результаты:

- Созданы условия для внедрения ФГОС  в МБДОУ детский сад №5 «Солнышко»

-  Разработаны  организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС

- Создана  нормативно-правовая  база  включая локальные акты, регулирующими реализацию ФГОС

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| Мероприятия |  |  |  |  |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  | Форма отчетных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы в ДОУпо реализации ФГОС |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  | Определение функционала рабочей группы |  |  |  |  |  | Приказ по ДОУ о создании рабочей группы |  |  |  |
| Разработка и Утверждение плана мероприятий рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО |  |  |  |  |  | май |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  | Внедрение системы мероприятий обеспечивающийвведение ФГОС ДО |  |  |  |  |  | Приказ по ДОУ |  |  |  |
| Экспертиза условий,созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности |  |  |  |  |  | август 2014 |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  | Приведение в соответствие с материально-техническую базу ФГОС ДО |  |  |  |  |  | Аналитические материалы (протоколы обследования) по результатам экспертизы |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  | Система мероприятий |  |  |  |  |  | Приказ ДОУ об утверждении плана-графика |  |  |  |
| Мониторинг образовательных потребностей |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение образовательного процесса в ДОУ |  |  |  |  |  | весь |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  | Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС (кадровое, материально-техническое, методическое) |  |  |  |  |  | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |  |  |  |
| Создание информационного стенда в ДОУ по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  | июль-август 2014 |  |  |  | воспитатели всех групп |  |  | Доступная информационность всех участников образовательного процесса |  |  |  |  |  | Материалы информационного стенда |  |  |  |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Заведующий |  |  | Приказы, локальные акты о введении ФГОС в ДОУ |  |  |  |  |  |  | Приказы, протоколы, локальные акты |  |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиямиФГОС ДО |  |  |  | По мере поступления документов и материалов |  |  |  |  |  |  | Заведующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказы по ДОУ, должностные инструкции |  |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной ООП(по ступеням развития детей дошкольного возраста |  |  |  |  | По мере регистрации ООП в Минюсте |  |  |  | Заведующий Воспитатели рабочая группа |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС |  |  |  | Проект программы протокол Совета педагогов. |  |  |
| Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг., структуры календарного плана образовательной деятельности. Рабочих программ специалистов ДОУ. |  |  |  |  | По мере утверждения ООП |  |  |  | Воспитатели рабочая группа педагоги ДОУ |  |  |  |  |  |  | Календарно-тематические планы, рабочие программы в соответствии с ФГОС |  |  |  | Протоколы Совета педагогов, Приказы о внесении изменений в локальные акты. |  |  |
| Внесение изменений в программу Развитие |  |  |  |  | до ноября 2015 |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  |  |  |  |  | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  | Проект программы Развития МБДОУ детского сада №5 «Солнышко» |  |  |
| Разработка Положения о мониторинге КО в соответствии ФГОС |  |  |  |  | в течении 2015г. |  |  |  | Воспитатели рабочая группа педагоги ДОУ |  |  |  |  |  |  | Диагностические материалы |  |  |  | Приказ об утверждении положения. |  |  |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ |  |  | в течении года 2014 |  |  |  |  |  | Воспитатели педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация затруднений педагогических работников при внедрении ФГОС ДО.Анализ и учет выявленных проблем при организации методического сопровождения. |  |  |  |  | Анкеты, заключения,протоколы совещаний. |
| Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС ДО |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  |  |  |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ |  |  |  |  | Протоколы Совета педагогов, семинаров, совещаний |
| Разработка и отслеживание графика ПК по вопросам внедрения ФГОС ДО |  |  | постоянно |  |  |  |  |  | Воспитатели |  |  |  |  |  |  |  | Перспективный план ПК педагогов |  |  |  |  | Удостоверение о ПК педагогических работников. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования |  | В течении всего времени (содержание периодически обновляется) |  |  |  |  |  | Заведующий ответственный за ведение сайта |  |  |  |  |  |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОСДО. |  |  |  |  | Создание страницы на официальном сайте МБДОУ детского сада №5 «Солнышко» «Внедрение ФГОС ДО» |  |  |
| Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о подготовке к внедрению ФГОС ДОи результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. |  | постоянно |  |  |  |  |  | Заведующий воспитатели |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  | Протоколы, информационные стендовый материал, Официальный сайт. |  |  |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС в ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход | 2014-2015 гг. |  |  |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  |  |  | Определение плана ФХД с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |  |  |  |  |  | План ФХД с учетом финансовых затрат на приобретения учебных пособий, игрушек, оборудования |  |  |  |  |
| Обеспечение обновления материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  | Заведующий |  |  |  |  | Определение необходимых изменений оснащенности МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  |  |  |  |  | Оснащенность методического кабинета комплектом УМК, справочными пособиями, печатными и электронными образовательными ресурсами |  |  |  |  |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети ИНТЕРНЕТ | В течение всего времени |  |  |  |  |  | Заведующий Воспитатели |  |  |  |  | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной информации. Обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |  |  | Создание банка полезных ссылок, наличие страницы на официальном сайте МБДОУ детский сад №5 «Солнышко» «Введение ФГОС ДО» |  |  |  |  |