УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детского сада №5 «Солнышко»

Л. А. Линник

Приказ №102 от 01.10.2025г

Дорожная карта реализации целевой модели наставничества в МБДОУ детском саду № 5 «Солнышко»                               на 2025 – 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь – октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБДОУ детского сада №5 «Солнышко» | - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ детском саду №5 «Солнышко» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБДОУ №5 детском саду №5 «Солнышко» - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества в МБДОУ №5 детском саду №5 «Солнышко» - ( по необходимости издание приказа) | Октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ДОУ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ. | Сентябрь 2025г | Линник Л.А. заведующий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. | Октябрь - октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
|  |  | Информирование педагогов, о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 1. Информирование на сайте ДОУ | Ноябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Октябрь- ноябрь 2025г |  |

|  |  |  | - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь - октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь - октябрь 2025г | Линник Л.А., заведующий |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. |  | Линник Л.А., заведующий |
| 5. | Формирование наставнических | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами | Октябрь 2025 | Линник Л.А., заведующий |

|  | пар / групп |  | наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» (при необходимости). - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения (при необходимости). - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь – декабрь 2025 | Линник Л.А., заведующий |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Октябрь 2025 – апрель 2026 | Линник Л.А., заведующий |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставникам и | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам персонализированн ой программы наставничества | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации | Апрель-май 2026 | Линник Л.А., заведующий |

|  |  |  | программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте детского сада . |  | Линник Л.А., заведующий |